PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMITÊ DA QUALIDADE 2020

O Comitê da Qualidade da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz) realizou, em 14 de dezembro de 2020, a última das duas reuniões previstas para ano.

Um dos objetivos dessa reunião foi apresentação dos Planos da Qualidade para 2021 e monitoramento dos Planos da Qualidade de 2020, contando com o engajamento das seguintes subunidades, presentes na reunião: VDE, VDAL, VPDI, CDI, CSEGSF, DSSA, SEBIO, SGS e SGQ.

Ao todo foram 19 objetivos pactuados, sendo que 3 não iniciados, 3 adiados, 5 não concluídos, 1 parcialmente concluído e 7 concluídos ao longo do período. Com um resultado de 37% dos planos concluídos. Houve uma queda da taxa de concluídos comparada ao ano anterior, pois, muitos processos foram atrapalhados pela pandemia.

O Serviço de Gestão da Qualidade agradece a todos que de alguma forma contribuíram com empenho em fazer com que a Escola melhore gradativamente a qualidade dos serviços oferecidos a sociedade.

Abaixo, o relatório final dos Planos da Qualidade de 2020 e seus respectivos status:

| N° | Subunidades | Responsável | Título do Plano | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQ.1 | SGQ | Rafaela Kuster. | Edição protocolo atendimento às vítimas suspeitas de agressão física e prevenção ao suicídio | Concluído |
| PQ.02 | SGQ | Murilo Salles | Elaboração de metodologia de Planejamento da Qualidade da Ensp | Concluído |
| PQ.03 | SGQ | Rodrigo Nascimento | Elaborar a Gestão Integrada na VDDIG | Não iniciado |
| PQ.04 | DSSA | Maria de Lourdes | Elaboração de um Mapas de Processo referentes a Plataforma Ambiente e Saúde do Laboratório do DSSA | Não iniciado |
| PQ.05 | DSSA | Maria de Lourdes | Revisão dos documentos (POPs e IT’s) referentes as atividades referentes a Plataforma Ambiente e Saúde do Laboratório do DSSA | Parcialmente concluído |
| PQ.06 | SGQ | Patrícia Santos e Jorge Ricardo | Implantação e Implementação da Instrução de Trabalho | Adiado |
| PQ.07 | CRPHF | Aila Maronna | Melhorias na Auditoria Interna de 2019 com foco na Gestão de Equipamentos | Não concluído |
| PQ.08 | CRPHF | Aila Maronna | Realizar auditoria interna e análise crítica de 2020 | Não concluído |
| PQ.09 | VDPI | Aline Ribeiro | Monitoramento do fluxo de projetos submetidos no CEP ENSP | Concluído |
| PQ.10 | VDAL | Letícia Alves | Monitoramento Mapeamento dos fluxos dos processos de aquisição recebimento e instalação dos equipamentos científicos e médico hospitalar da Ensp | Adiado |
| PQ.11 | VDE | Adália Figueiredo | Mapeamento de Processos VDE | Não concluído |
| PQ.12 | CESTEH | Zilda Santos | Plano da Qualidade | Concluído |
| PQ.13 | SGS | Alba Valéria | Elaborar procedimento operacional padronizado (POP) | Concluído |
| PQ.14 | SGS | Alba Valéria | Elaborar de POP para Identificação, Acondicionamento e Tratamento Térmico de Resíduos Infectantes | Concluído |
| PQ.15 | SGS | Alba Valéria | Revisão do POP do Plano de Gerenciamento de Materiais Perigosos | Adiado |
| PQ.16 | CSEGSF | Isabel Motta | Realizar as adequações das conformidades | Concluído |
| PQ.17 | VDE | Adália Figueiredo | Elaboração de indicadores de Processos | Não concluído |
| PQ.18 | VDE | Adália Figueiredo | Formação de grupo interdisciplinar para Auditoria Interna | Não iniciado |
| PQ.19 | VDE | Adália Figueiredo | Gestão de riscos dos Processos mapeados da VDE | Não concluído |

Fonte: Serviço de Gestão da Qualidade, 2020